## 需求明细
国家 | 端 | ONES | 需求链接 | 当前状态 | 工时 | 需求评审时间 | 预计开始时间 | 提测时间 | UAT时间 | 前端开发 | 后端开发 | 测试 | 产品 | 上线时间 | 备注
马来 | 大客户 | #285331 马来 ——大客户平台普通下单物品价值为必填 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpa6CDf68cT | 已上线 |  |  |  |  | 2022-11-03 | 牛字杰 | 詹志鸿 | 刘迎春 | 叶杨 | 2022-11-16
马来 | 散客APP | #303919 客户APP下单接口分拣码逻辑调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXEOrPYfgV | 已上线 |  |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-16 | NA | 陈绪军 | 刘迎春 | 叶杨
马来 | 大客户 | #296662 马来大客户平台——大客户平台理赔模块调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpard7ivm8o | 已上线 |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 2022-11-23 | 骆康/牛字杰 | NA | 刘迎春 | 叶杨 | 2023-01-04
马来 | 大客户 | #319490 马来 ——大客户平台国际件调整收件邮编限制 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaVy6NFSow | 已上线 |  | 2022-10-28 |  | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 牛字杰 | 杨德志 | 张亚朋 | 叶杨 | 2022-11-16
马来 | 大客户 | #296670 马来大客户平台——大客户平台调整事宜 20220713 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpa4Wg36xQ3 | 已上线 |  | 2022-10-28 |  | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 牛字杰 | NA | 张亚朋 | 叶杨 | 2022-11-16
马来 | 大客户APP | #320251 马来——大客户APP下单支付方式新增判断逻辑 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpa7MUjgmuu | 已上线 |  | 2022-11-02 |  | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 候亚平/齐婷婷 | 杨德志 | 张亚朋 | 叶杨 | 2023-01-04
马来 | 大客户 | #323702 马来——大客户平台下单服务类型选项默认没选 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpakWUSrSZS | 已上线 |  | 2022-11-02 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 牛字杰 | NA | 刘迎春 | 叶杨 | 2022-11-16
马来 | JMS | #312657 JMS 优惠劵体系部署 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/LNLV5HCR6IMnb9bk | 已上线 |  | 2022-11-04 | 2022-11-24 | 2022-12-09 | 2022-12-20 | 陈海赐 | 杨德志 | 刘迎春 | 叶杨 | 2023-03-01
马来 | 散户APP/官网 | #320070 散户-订单最佳取件开始时间调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXPRwlaVx6 | 已关闭 |  | 2022-11-02 | 2022-12-21 | 2022-12-28 | 2023-01-05 | NA | 杨德志/陈绪军 | 刘迎春 | 叶杨
马来 | 大客户 | #322032 马来——大客户平台COD运单显示退件信息 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpagSc4NK4Y | 已上线 |  | 2022-11-04 | 2023-01-05 | 2023-01-10 | 2023-01-13 | 牛字杰 | 杨德志 | 刘迎春 | 叶杨
马来 | 散户APP | #328477 散户APP-手机号长度限制 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXA75jvxbC | 已上线 |  | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-07 | 2022-11-11 | NA | 杨德志 | 刘迎春 | 叶杨 | 2022-12-06
马来 | 散户APP/官网 | #328509 散户平台-调整理赔逻辑 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXOpOvZMaL | 已关闭 |  | 2022-11-10 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | NA | 杨德志 | 刘迎春 | 叶杨
马来 | 散户APP/官网 | #325991 散户平台-优化国际上传附件功能 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXFlvCY6Xh | 已关闭 |  | 2022-11-10 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 2022-11-24 | NA | 杨德志 | 刘迎春 | 叶杨
马来 | 大客户APP/大客户 | #331360 马来——大客户平台优化国际件上传附件功能 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaP1W3vwV8 | 已关闭 |  | 2022-11-10 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 2022-11-24 | 刘/齐婷婷 | 杨德志 | 刘迎春 | 叶杨
马来 | 大客户APP/大客户 | #331752 马来大客户——大客户平台和大客户APP订单最佳取件开始时间调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpa91Z19lE3 | 已上线 |  | 2022-11-17 | 2022-12-21 | 2022-12-28 | 2023-01-05 | NA | 詹志鸿 | 刘迎春 | 叶杨
马来 | 大客户APP/大客户 | #332214 马来——大客户平台和大客户APP 电话号码反脱敏处理 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaJIYHG3Al | 已上线 |  | 2022-11-17 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | NA | 杨德志 | 刘迎春 | 叶杨 | 2022-12-08
马来 | 散户APP/官网/智能平台 | #275383 散户平台--调整下单接口 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXCQZgfhXN | 已关闭 |  | 2022-11-17 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 2022-11-25 | NA | 杨德志 | 刘迎春 | 叶杨
马来 | 散户APP/官网 | #340094 散户平台-理赔接口修改 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXXbORL9fX | 已上线 |  | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-30 | NA | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨 | 2022-12-06
马来 | 大客户 | #340347 马来大客户平台——批量导入界面批量上传逻辑调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaWsVKFhAP | 已上线 |  | 2022-11-23 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-29 | 牛字杰 | NA | 史国栋 | 叶杨 | 2022-12-08
马来 | 大客户 | #338603 马来 ——大客户平台同城EZ快件类型国内件面单模板设计调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaQtgWAGwK | 已上线 |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | NA | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 大客户 | #350204 客户APP- 用户年度总结资料 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXN1xpuenl | 已上线 |  | 2022-12-08 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | 2022-12-28 | NA | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 大客户 | #260361 马来大客户平台——大客户平台拆分导入界面 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpafv84HUKm | 已上线 |  | 2022-12-01 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | 牛字杰 | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨 | 2023-04-11
马来 | 散户APP/官网 | #350207 散户平台 - 调整次日达下单公斤段限制 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroX3NF8AwuE | 已上线 |  | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | NA | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨 | 2022-12-08
马来 | 散户APP | #346324 【安全缺陷】马来散客APP签收照片查看后四位验证绕过 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/58kGEdLURkNc9aMv | 已上线 | [5 empty] | NA | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 散户APP | #346307 【安全缺陷】马来散客APP越权查看他人签收照片 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/58kGEdLUWylcoqiO | 已上线 | [5 empty] | NA | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 散户APP | #346294 【安全缺陷】马来散客APP理赔和投诉存在遍历越权 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/58kGEdLUmfpqaFcw | 已上线 | [5 empty] | NA | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 大客户 | #359008 马来 ——大客户平台和大客户APP帐号登录判断逻辑调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaHuLxDRRk | 异常关闭 |  | 2022-12-28 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | 2023-01-18 | NA | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 大客户 | #357102 马来大客户——大客户平台下单接口添加重量校验 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpayVmhCwEB | 异常关闭 |  | 2022-12-28 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 2023-02-10 | NA | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 大客户 | #372574 大客户平台和大客户APP保密协议客户下单逻辑调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpag9L3YjTU | 已上线 |  | 2023-01-13 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 2023-02-10 | NA | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨 | 2023-02-13
马来 | JMS | #366930 JMS-散户资料查询 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXSJ1REyWw | 已上线 |  | 2023-01-18 | 2023-02-13 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 穆庆坤 | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | JMS | #373474 JMS - 客户明细查询 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXNEYry2R3 | 已上线 |  | 2023-01-18 | 2023-02-13 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 穆庆坤 | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | JMS | #373476 JMS - 会员等级配置 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXUUnT1vVY | 已上线 |  | 2023-01-18 | 2023-02-13 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 穆庆坤 | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | JMS | #373489 JMS - 特别活动管理 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXepkRekGA | 已上线 |  | 2023-01-18 | 2023-02-13 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 穆庆坤 | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | JMS | #367231 JMS-常用问题维护 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXMtLl1rVE | 已上线 |  | 2023-01-18 | 2023-02-13 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 穆庆坤 | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | JMS | #374832 JMS-会员积分有效配置 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXfco7DBlB | 已上线 |  | 2023-02-03 | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 2023-03-31 | 牛字杰 | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | JMS | #374140 JMS-广告管理 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXapequKgV | 已上线 |  | 2023-02-03 | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 2023-03-31 | 牛字杰 | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | JMS | #371850 JMS-版本管理（强制更新） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXoYcp73Cy | 已上线 |  | 2023-02-03 | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 2023-03-31 | 牛字杰 | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | JMS | #374516 JMS-APP 版本更新通知 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXwJFy9aIu | 已上线 |  | 2023-02-03 | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 2023-03-31 | 牛字杰 | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 大客户 | #377207 马来——大客户平台和大客户APP优化验证码接口 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpae9ItCJfD | 已上线 |  | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 牛字杰、齐婷婷、刘琛 | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨 | 2023-02-13
马来 | 大客户 | #388392 马来 ——大客户平台COD账单逻辑和D10包裹理赔原因传值调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpa983wXQiH | 已上线 |  | 2023-02-15 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 牛字杰 | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨 | 2023-03-07
马来 | 散客APP | #395786 散客APP-更换弹窗浮标.pdf | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroX3jcm4Kw3 | 已上线 |  | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 齐婷婷/孔承 | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨 | 2023-03-01
马来 |  | #395892 Redis升级调整【官网+VIP+散客APP+优惠券】 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Y9kjmoe5WUEf5iDK | 已关闭 |  | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2023-02-28 | NA | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 大客户 | #395570 马来——大客户平台扫码登录逻辑调整和大客户APP优化登录接口 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaoY9HChjf | 已上线 |  | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2023-02-28 | NA | 杨德志 | 史国栋 | 叶杨 | 2023-03-01
马来 | 大客户 | #391958 马来——大客户平台拆分导入界面优化 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaTL36T7FZ | 已上线 |  | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 牛字杰 | NA | 史国栋 | 叶杨 | 2023-04-11
马来 | 大客户 | #404502 #404039 马来——大客户平台更新MPS一票多件服务条款 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JRP543BP34HCiKJN | 已上线 |  | 2023-03-02 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 骆康 | NA | 史国栋 | 叶杨 | 2023-03-07
马来 | 散客APP | #408346 轨迹接口调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXiQbuaFKY | 已上线 |  | 2023-03-08 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 孔承/何子巍 | 李俊龙 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 散客APP | #408475 散客APP - 修改国际件国家 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXRjBNnbRw | 已上线 |  | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | NA | 詹志鸿 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 散客APP | #408625 散户 APP-界面修改 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXKVhi6jtt | 已上线 |  | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 孔承/何子巍 | NA | 史国栋 | 叶杨
马来 | JMS | #416199 JMS-积分兑换 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXmU6IIUWl | 已上线 |  | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 骆康 | 李俊龙 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 官网/散客APP | #418128 散户平台 - 添加判断（运费） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXBQeHH4bu | 已上线 |  | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | NA | 李俊龙/陈绪军 | 史国栋 | 叶杨
马来 | JMS/散客APP | #412130 JMS -优惠卷三期优化 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/NrsNoroXHyRajiaE | 已上线 |  | 2023-03-21 | 2023-03-27 | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 骆康/孔承/何子巍 | 李俊龙 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 大客户APP | #429068 马来大客户APP——大客户账号是否开启COD逻辑调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpapXbqmPKk | 已上线 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 齐婷婷/李松 | 钟育文 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 大客户APP | #433295 马来大客户APP——调整大客户APP默认邮编逻辑 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaslHiaods | 已上线 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 齐婷婷/李松 | 钟育文 | 史国栋 | 叶杨
马来 | JMS | #437570 JMS｜客户渠道｜优惠券使用 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/MSoRdQeQW8aQsArd | 已上线 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | 2023-04-21 | 2023-04-27 | NA | 李俊龙 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 大客户平台/APP | #418541 JMS切换——大客户平台和大客户APP现金账单 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpahHkmHVwL | 已上线 |  | 2023-03-20 | 2023-04-13 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 牛字杰 | 李俊龙 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 大客户平台/APP | #433236 JMS｜切换外部轨迹接口 （大客户平台） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpa3Jbh67BW | 已上线 |  | 2023-04-04 | 待操作平台给接口时间 |  | 2023-06-21 | NA | 李俊龙 | 陆旭晟 | 叶杨
马来 | 散户APP/官网 | #431979 JMS｜切换外部轨迹接口 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/MSoRdQeQQP5UrcJN | 已上线 |  | 2023-04-04 | 待操作平台给接口时间 |  | 2023-06-21 | NA | 李俊龙 | 陆旭晟 | 叶杨
马来 | 大客户平台 | #437940 马来——大客户平台优化电话号查询框和电话号导出数据脱敏 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaSo82xryS | 已上线 |  | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | NA | 李俊龙 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 大客户平台 | #465689 马来 ——JMS 大客户平台调用JMS报价算费接口 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpa5S8lmvYG | 已上线 |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-26 | 2023-05-31 | NA | 李俊龙 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 散户APP/官网 | #480629 散户 ¦ 国际件下单接口调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/S7aH6mgzDSkktaRo | 已上线
马来 | 大客户平台 | #508766 大客户平台理赔——切换JMS | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaDKR3OHys | 已上线 |  | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | 牛字杰 | 李俊龙 | 陆旭晟 | 叶杨
马来 | 散户APP | #509599 散客APP理赔——切换JMS | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaGgdf7dVs | 已上线 |  | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | 李松/孔承 | 李俊龙 | 陆旭晟 | 叶杨
马来 | 大客户平台 | #509225 大客户平台——月结账单界面增加公告栏 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpan76jmkM8 | 已上线 |  | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 牛字杰 | NA | 陆旭晟 | 叶杨
马来 | 散户APP | #524275 马来——散客APP 五周年活动调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaIY8dOyVi | 已上线 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 李松/孔承 | NA | 陆旭晟 | 叶杨
马来 | 散户APP | #527786 散客APP功能调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaltno1YC2 | 已上线 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 李松/孔承 | NA | 陆旭晟 | 叶杨
马来 | VIP | #523482 大客户平台——首页调整取值JMS运单表 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWparrPlGZnc | 已上线 |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 牛字杰 | 李俊龙 | 陆旭晟 | 叶杨
马来 | VIP | #528282 大客户平台——运单管理界面调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpagNACjRKQ | 已上线 |  | 2023-07-12 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 牛字杰 | 李俊龙 | 陆旭晟 | 叶杨
马来 | VIP | #628905 大客户平台、APP ¦ 寄件地址逻辑调整（业务流程编号:MY-XTXQ2023100125） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPX84oKhgP2 | 已上线 |  | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 牛字杰/李松/孔承 | NA | 史国栋 | 叶杨
马来 | JMS | #625134 调整JMS常用问题维护（流程编号 :MY-XTXQ2023100087） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXeHLkRO3s | 已上线 |  | 2023-10-25 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 牛字杰 | 李俊龙 | 史国栋 | 叶杨
马来 | 散户APP | #540591 JTC 探索-地址库方案书（一期） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/JzwFWWpaOrfKYZVN | 已上线 |  | 2023-10-25 | 2023-11-13 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 程桂芳/李松/孔承 | 李俊龙 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | JMS | #571803 JMS——优惠券使用率统计 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXdKVQJO1H | 已上线 |  | 2023-11-08 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 郭自强 | 朱玉欢 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | 官网 | #628805 马来JMS——官网轨迹添加轨迹描述（流程编号:MY-XTXQ2023100128） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXcetpmVQ9 | 已上线 |  | 2023-11-08 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | NA | 李俊龙 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | VIP、大客户APP、散客APP | #645827 客户端 ¦ 更换接口域名（业务流程编号:MY-XTXQ2023110040） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXnAG0NS6y | 已上线 |  | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 2023-11-20 | 牛字杰/李松/孔承 | NA | 高梦颖 | 叶杨
马来 | VIP | #644271 大客户平台 ¦ 优化仓库模块三期（业务流程编号:MY-XTXQ2023110028） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXaCt4Ulph | 已上线 |  | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 牛字杰 | 林义清 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | 散客APP | #644273 JMS ¦ 会员积分有效配置调整（业务流程编号:MY-XTXQ2023110029） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPX9wlLQZuY | 已上线 |  | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | NA | 李俊龙 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | 散客APP | #646090 散客APP- 次日达下单调整、会员积分扣除说明调整（业务流程编号:MY-XTXQ2023110039） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPX4KUrqiZv | 已上线 |  | 2023-11-16 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 牛字杰/李松/孔承 | 李俊龙 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | JMS | #652646 JMS ¦ 广告管理优化（流程编号 :MY-XTXQ2023110074） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXP0su11Dz | 已上线 |  | 2023-11-16 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 牛字杰/李松/孔承 | 李俊龙 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | 散客APP | #660102 散客APP ¦ 2023年度总结（业务流程编号:MY-XTXQ2023110095） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXoEByWPRk | 已上线 |  | 2023-11-21 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | NA | 李俊龙/连正国 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | 散客APP | #657826 散客APP转盘活动——添加积分接口、优惠券接口（流程编号 :MY-XTXQ2023110101） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXxsylL6DN | 已上线 |  | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 牛字杰 | 李俊龙 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | VIP | #652645 大客户平台首页UI调整（流程编号 :MY-XTXQ2023110066） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPX79CP0lkl | 已上线 |  | 2023-11-28 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 牛字杰 | NA | 高梦颖 | 叶杨
马来 | VIP、大客户APP | #656453 大客户平台、APP- 结算方式限制（流程编号 :MY-XTXQ2023110099） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXKM2MQ9cv | 已上线 |  | 2023-11-28 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 孔承/陈铭/穆庆坤 | NA | 高梦颖 | 叶杨
马来 | 大客户APP | #656460 大客户 APP ¦ 首页、下单优化（流程编号 :MY-XTXQ2023110100） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXc7cypGzs | 已上线 |  | 2023-11-28 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 孔承/陈铭 | NA | 高梦颖 | 叶杨
马来 | VIP | #680275 优化大客户平台使用体验（业务流程编号:MY-XTXQ2023120013） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPX9Cv9wfYc | 已上线 |  | 2023-12-13 | 2024-01-04 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 牛字杰 | 李俊龙 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | JMS | #682014 优化散户现金收支查询功能事务书（业务流程编号:MY-XTXQ2023120032） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXTgcF28iI | 已上线 |  | 2023-12-13 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 牛字杰 | 李俊龙 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | JMS | #689543 JMS_优惠券批次、积分兑换界面优化（OA Code :MY-XTXQ2023120070） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXrBLy3Zb2 | 已上线 |  | 2023-12-22 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 牛字杰 | 李俊龙 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | VIP | #694585 大客户平台、APP ¦ 去除一票多件接口限制（业务流程编号:MY-XTXQ2023120085） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXSNgZeFgX | 已上线 |  | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | NA | 李俊龙 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | VIP | #694807 大客户平台 ¦ 仓库优化第三期（业务流程编号:MY-XTXQ2023120088） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXTMf5dgT6 | 已上线 |  | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | NA | 李俊龙 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | 大客户APP | #692764 大客户APP-调整UI、优化下单流程（业务流程编号:MY-XTXQ2023120075） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXn9KNdYmf | 已上线 |  | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 孔承/陈铭 | NA | 高梦颖 | 叶杨 | Android 2月6日提测，iOS 2月19日提测
马来 | VIP | #675390 JMS新增线上签署NDA状态界面（业务流程编号:MY-XTXQ2023110186） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXXY30XBBS | 已上线 |  | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 牛字杰 | 李俊龙 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | VIP | #675390 JMS新增线上签署NDA状态界面（业务流程编号:MY-XTXQ2023110186） | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXXY30XBBS | 已上线 |  | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 孔承/陈铭 | 李俊龙 | 高梦颖 | 叶杨
马来 | VIP | #712822 智能下单 ——校验客户资料（业务流程编号:MY-XTXQ2024010008） | https://ones.jtexpress.com.cn/wiki/#/team/5BXYuw3B/space/FwC9xQ48/page/78V8yt7L | 已上线 |  | 2024-01-09 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 无 | 李俊龙 | 高梦颖 | 李雅雯
马来 | 大客户APP | #713392 大客户APP ——订单运单管理界面、详情界面UI调整（OA Code :MY-XTXQ2024010007） | https://rp.mockplus.cn/rps/7fxkVzaaG6/D__0Xb86aF? 请查看《马来-VIPAPP》 | 开发中 |  | 2024-01-16 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 孔承/陈铭 | 李俊龙 | 高梦颖 | 李雅雯
马来 | VIP | #739218 #739218大客户平台个人信息模块、培训中心调整 | https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXJSI9zvPA | 已上线 |  | 2024-01-31 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 牛字杰 | 李俊龙 | 史国栋 | 李雅雯
马来 | VIP | #734501 客户端 ¦ 已入库订单状态归类 | https://ones.jtexpress.com.cn/wiki/#/team/5BXYuw3B/space/FwC9xQ48/page/8UAA1bze | 已上线 |  | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 孔承/陈铭 | 李俊龙 | 史国栋 | 李雅雯
马来 | VIP | #743616 大客户平台、大客户APP ¦ 添加指定客户弹窗功能 | https://ones.jtexpress.com.cn/wiki/#/team/5BXYuw3B/space/FwC9xQ48/page/Jkj27TMF | 已上线 | 前端24h, 后端24h， 测试16h, 客户资料接口8h, 产品24， 安卓前端8h, IOS前端8h， 后端8h 合计：120h 预估100h | 2024-02-20 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 蒋翔 | 李俊龙 | 史国栋 | 李雅雯
马来 | VIP | #730433 大客户APP ¦ 账单管理模块UI调整、新增月结账单线上支付（业务流程编号:MY-XTXQ2024010094）--月结&现结 | 马来VIPPAPP账单修改 | 已排期 | @孔承(Oswald) 安卓前端28h， @陈铭(Armand) IOS前端32h， @李俊龙(Book) 后端16h， @史国栋(Birch) 测试8h， @李雅雯(Murphy) 产品16h， UI@陈驿灵(Lisa) 12h， 网点接口：10h， 合计：122h | 2024-02-19 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 孔承/陈铭 | 李俊龙 | 史国栋 | 李雅雯
马来 | VIP | #730426 大客户APP ¦ 账单管理模块UI调整、新增月结账单线上支付（业务流程编号:MY-XTXQ2024010094）--cod |  | 已排期 | @孔承(Oswald) 安卓前端28h， @陈铭(Armand) IOS前端32h， @李俊龙(Book) 后端16h， @史国栋(Birch) 测试8h， @李雅雯(Murphy) 产品16h， 财务接口：12h 合计：112 | 2024-02-19 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 孔承/陈铭 | 李俊龙 | 史国栋 | 李雅雯
马来 | VIP&VIPAPP&散客app | #746071 客户端 ¦ 敏感数据处理 | 文档：https://ones.jtexpress.com.cn/wiki/#/team/5BXYuw3B/space/FwC9xQ48/page/2wxdW4tg | 已排期 | @陈铭(Armand) 24h @孔承(Oswald) 24h @牛字杰(Patton) 24h @李俊龙(Book) 24h @史国栋(Birch) 12h 产品20h 合计128h | 2024-02-26 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 孔承/陈铭 | 李俊龙 | 史国栋 | 李雅雯 |  | 散客包4.15才提测
马来 | 散客APP | #754307 散客APP 速递忠实客户回馈活动 |  | 已上线 | 前端：40H 后端：48H 测试：32h 产品：32h | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 牛字杰 | 李俊龙 | 史国栋 | 李雅雯
马来 | VIP&VIPAPP | #760819优化客户平台和客户APP，以提供更优越的使用体验 | https://ones.jtexpress.com.cn/wiki/#/team/5BXYuw3B/space/FwC9xQ48/page/TPQ2U8Nb | 已上线 | @陈铭 32h @孔承 32h @李俊龙 24h @牛字杰 24h @毛伟丞 2h @李雅雯 24h @刘迎春 16h @李思远11h 合计：165h | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 孔承/陈铭/牛字杰 | 李俊龙 | 刘迎春 | 李雅雯
马来 | 散客APP | #745810 #745810JTC电子钱包支付运单作废自动退款功能 | https://ones.jtexpress.com.cn/wiki/#/team/5BXYuw3B/space/FwC9xQ48/page/3sHwRQAr | 已排期 | 后端：8h 测试：16h 产品： 16h 合计40 | 2024-03-14 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | / | 李俊龙 | 刘迎春 | 李雅雯
马来 | 大客户平台 | #770168 #770168面单二维码调整 https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/ABYqPbbBCneq1qPm | https://ones.jtexpress.com.cn/wiki/#/team/5BXYuw3B/space/FwC9xQ48/page/AMHcinst | 已上线 | 后端:16h 测试：8h 产品：4h 合计：28h | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-22 |  | 贺鸿飞 | 刘迎春 | 李雅雯
马来 | 大客户平台 | #784332 大客户 ¦ 发票开票信息、税率调整 |  | 已排期 | 后端:16h 测试：8h 产品：8h 基础资料：20 合计：52h | 2024-03-26 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-25 |  | 李俊龙 | 史国栋 | 李雅雯
马来 | 散客APP&官网 | #794596 优化J&T手机APP的登录，注册和忘记密码流程 | https://ones.jtexpress.com.cn/wiki/#/team/5BXYuw3B/space/FwC9xQ48/page/qMjwgCYA | 已排期 | 前端（安卓）：48h 前端（IOS）：48h 后端：40h 测试：24h 产品：28h UI:4h 合计：192h | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 孔承/陈铭 | 李俊龙 | 田欢欢 | 李雅雯
马来 | 官网 | #812136 马来JMS——Temu拆段业务下单接口 https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/9LDxNno6v8aIOeHb |  | 开发中 |  | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 |  | 李俊龙 | 田欢欢 | 李雅雯
马来 | 大客户平台&APP | #816582 马来JMS——统一下单渠道服务类型名称 https://ones.jtexpress.com.cn/project/#/team/5BXYuw3B/task/Lgjo6SPXs8ma7jsw |  | 开发中 |  | 2024-04-23

## 翻译
使用指导：当发现中文列展示为绿色，则说明该字段已经翻译过了，尝试Ctrl+F试一下喔
key | 中文 | 英文 | 马来文
| 智能解析 | Smart Input
| 总订单 | Total Orders
| 解析 | Submit
| 清除 | Clear
| 寄件入库 | Collected | Collected
| 已按照系统维护地址下单 | Order placed based on the system-maintained shipping address
| 总重量 | Weight (KG)
| 保价和COD不能同时使用 | Insurance and COD service cannot be activated at the same time
| 复制及粘贴个人资料,系统会尝试解析信息,比如:\nCalvin\n012-34567XX\nNo 1, Jalan XXX, Taman XXXX, 81100 Johor Bahru, Johor | Copy and paste personal information, system will try to figure out. Eg: Calvin 012-3456789 No 1, Jalan XXX, Taman XXX, 81100 Johor Bahru, Johor
| 普通订单 | Normal Order
| 一票多件 | Multi Parcel Order
| 当前订单不支持编辑 | The current order does not support editing. | Pesanan semasa tidak menyokong penyuntingan.
| 未配置联系邮箱，请联系负责人 | No email found, please contact PIC to reset password and update email. | Tiada e-mel ditemui, sila hubungi PIC untuk menetapkan semula kata laluan dan kemaskini e-mel.
| 重置密码链接已发送. | Reset link has been sent to your email. | Pautan set semula telah dihantar ke e-mel anda.
| 请前往您的绑定邮箱\n（%s）查看 | Please check your email \n（%s） | Sila semak e-mel \n（%s).
| 未收到邮件？ | Didn't receive email? | Tidak menerima emel?
| 重新发送 | Resend | Hantar Semula
| 当前订单无报价，请重新修改 | No quotation for the order, please modify again. | Tiada harga tersedia ntuk pesanan ini, sila ubah semula.
| 收件 | Picked Up
| 入仓 | Inbound
| 装袋 | Bagged
| 拆袋 | Unbagged
| 装车 | Loading
| 发件 | Departure
| 发车 | Departure
| 卸车 | Arrival
| 到件 | Arrival
| 派件 | Out for Delivery
| 签收 | Delivered
| 疑难件 | Problematic Parcel
| 留仓件 | Overnight Parcel
| 退件登记 | Return Register
| 国际国内件 | Domestic/International Orders
| 请输入收件人手机号 | Please enter complete receiver phone number
| 国际 | International (过长可以放为Int）
| 异常件 | Abnormal Parcel
| 已复制 | Copied
| 重置 | Reset
| 收件人手机号 | Receiver Phone Number
| COD订单 | COD Orders
| 国内 | Domestic
| 地址信息 | Address Info
| 共%d单 | %d Orders
| 运费信息 | Shipment Info
| COD金额 > 0 | COD Amount>0
| 待寄件 | Pending Shipment
| 保价金额 | Insured amount (Item Value)
| 已寄件 | Shipped
| 运输中 | In Transit
| 请输入订单号/运单号 | Please enter waybill no/ order no
| 请选择重置密码的接收邮箱: | Please select an email address for password reset. | Sila pilih e-mel untuk menetapkan semula kata laluan.
| 订单管理 | Order Management
| 运单管理 | Waybill Management
| 已取消 | Cancelled
| 搜索运单号 | Search Waybill No.
| 共%s条 | Total %d | Jumlah %d
| 寄件人姓名 | Sender Name | Nama Pengirim
| 收件人姓名 | Receiver Name | Nama Penerima
| 编辑 | Edit | Edit
| 取消 | Cancel
| 轨迹查询 | Parcel Tracking
| 全部 | All
| 业务类型 | Business Type
| 确定 | Confirm
| 保价费 | Insurance Fee
| COD总手续费(RM) | COD Total Service Charge
| COD手续费(RM) | COD Service Charge
| COD税金(RM) | COD Tax
| 服务类型 | Service Type
| 物品价值(RM) | Item Value
| 长/宽/高(CM) | Length/ Width/Height (CM)
| 复制成功 | Copied
| 已退件 | Returned
| 已签收 | Delivered
| 搜索订单号/运单号 | Search Waybill No/Order No
| 重置密码链接已发送 | Reset link has been sent to your email. | Pautan set semula telah dihantar ke e-mel anda.
| 请选择重置密码的接收邮箱 | Please select an email address for password reset. | Sila pilih e-mel untuk menetapkan semula kata laluan.
| 请前往您的绑定邮箱（%s）查看 | Please check your email \n（%s） | Sila semak e-mel \n（%s).
| 未收到邮件？ | Didn't receive email?
| 重新发送 | Resend
| 邮箱验证 | Email verification | Pengesahan emel
| 邮箱收不到验证码？试试发送手机验证码！ | Can't receive the email OTP? Try sending a mobile OTP! | Tidak dapat menerima OTP emel? Cuba hantar OTP mudah alih!
| 确认 | Confirm | Pasti
| 验证成功 | Verification successful | Pengesahan berjaya
| 请再次输入密码 | Please enter the password again | Sila masukkan kata laluan sekali lagi
| 请输入验证码 | Please enter the OTP | Sila masukkan OTP
| 当前邮箱已绑定其他手机号，请重新输入邮箱 | The current email is already bound to another mobile number, please re-enter the email | Emel semasa sudah diikat dengan nombor mudah alih lain, sila masukkan semula emel
| 邮箱验证码已失效 | The email OTP has expired | OTP emel telah luput
| 邮箱验证码错误 | Email OTP is incorrect | OTP emel tidak betul
| 邮箱验证失败 | Email verification failed | Pengesahan emel gagal
| 邮件已发送 | Email has been sent | Emel telah dihantar

## 接口
功能 | 接口
轨迹查询 | 官网 /ops/report/scanRecordQuery/queryOfficialInfo 其他 /read/opsPodTracking/outer/keywordList
大客户运费接口 | /spmoapi/quote/calc/waybillCalcCost